## REM31
REM31
|  | LV Cables RE-3/1 (from 22 Oct 2019) |  |  | Ian 2 March 2020
| No. | Start Point | End Point | Label | Barcode | Length | Orig. Length | Differnce | Cables installed | Cables to order
[6 empty] | [m] | [m] | [m] | 904 25 Feb 2020
| 1 | RE-3/1/01/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/01/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01859 M5101/L/X2V52 | 20.5 | 20.4798 | -0.0202 | 1 | 0
| 2 | RE-3/1/01/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/01/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01858 M5101/L/X2V52 | 20.5 | 20.4798 | -0.0202 | 1 | 0
| 3 | RE-3/1/01/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/01/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00567 M5101/L/X2V52 | 20.5 | 20.4798 | -0.0202 | 0 | 1
| 4 | RE-3/1/02/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/02/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01861 M5102/L/X2V52 | 23.4 | 23.3882 | -0.0118 | 1 | 0
| 5 | RE-3/1/02/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/02/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01860 M5102/L/X2V52 | 23.4 | 23.3882 | -0.0118 | 1 | 0
| 6 | RE-3/1/02/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/02/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00568 M5102/L/X2V52 | 23.4 | 23.3882 | -0.0118 | 0 | 1
| 7 | RE-3/1/03/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/03/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01863 M5103/L/X2V52 | 26.4 | 26.444 | 0.044 | 1 | 0
| 8 | RE-3/1/03/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/03/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01862 M5103/L/X2V52 | 26.4 | 26.444 | 0.044 | 1 | 0
| 9 | RE-3/1/03/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/03/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00569 M5103/L/X2V52 | 26.4 | 26.444 | 0.044 | 0 | 1
| 10 | RE-3/1/04/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/04/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01865 M5104/L/X2V52 | 29.3 | 29.3436 | 0.0436 | 1 | 0
| 11 | RE-3/1/04/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/04/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01864 M5104/L/X2V52 | 29.3 | 29.3436 | 0.0436 | 1 | 0
| 12 | RE-3/1/04/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/04/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00570 M5104/L/X2V52 | 29.3 | 29.3436 | 0.0436 | 0 | 1
| 13 | RE-3/1/05/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/05/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01867 M5105/L/X2V52 | 32.3 | 32.252 | -0.048 | 1 | 0
| 14 | RE-3/1/05/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/05/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01866 M5105/L/X2V52 | 32.3 | 32.252 | -0.048 | 1 | 0
| 15 | RE-3/1/05/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/05/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00571 M5105/L/X2V52 | 32.3 | 32.252 | -0.048 | 0 | 1
| 16 | RE-3/1/06/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/06/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01832 M5106/L/X4S51 | 18.4 | 18.4 | 0 | 1 | 0
| 17 | RE-3/1/06/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/06/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01833 M5106/L/X4S51 | 18.4 | 18.4 | 0 | 1 | 0
| 18 | RE-3/1/06/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/06/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00554 M5106/L/X4S51 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 1
| 19 | RE-3/1/07/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/07/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01834 M5107/L/X4S51 | 15.4 | 15.444 | 0.044 | 1 | 0
| 20 | RE-3/1/07/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/07/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01835 M5108/L/X4S51 | 15.4 | 15.444 | 0.044 | 1 | 0
| 21 | RE-3/1/07/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/07/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00555 M5107/L/X4S51 | 15.4 | 15.444 | 0.044 | 0 | 1
| 22 | RE-3/1/08/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/08/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01836 M5108/L/X4S51 | 12.5 | 12.5444 | 0.0444 | 1 | 0
| 23 | RE-3/1/08/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/08/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01837 M5110/L/X4S51 | 12.5 | 12.5444 | 0.0444 | 1 | 0
| 24 | RE-3/1/08/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/08/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00556 M5108/L/X4S51 | 12.5 | 12.5444 | 0.0444 | 0 | 1
| 25 | RE-3/1/09/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/09/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01838 M5109/L/X4S51 | 9.5 | 9.4886 | -0.0114 | 1 | 0
| 26 | RE-3/1/09/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/09/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01839 M5109/L/X4S51 | 9.5 | 9.4886 | -0.0114 | 1 | 0
| 27 | RE-3/1/09/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/09/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00557 M5109/L/X4S51 | 9.5 | 9.4886 | -0.0114 | 0 | 1
| 28 | RE-3/1/10/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/10/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01840 M5110/L/X4S51 | 10.7 | 10.6678 | -0.0322 | 1 | 0
| 29 | RE-3/1/10/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/10/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01841 M5110/L/X4S51 | 10.7 | 10.6678 | -0.0322 | 1 | 0
| 30 | RE-3/1/10/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/10/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00558 M5110/L/X4S51 | 10.7 | 10.6678 | -0.0322 | 0 | 1
| 31 | RE-3/1/11/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/11/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01842 M5111/L/X4S51 | 13.6 | 13.6147 | 0.0147 | 1 | 0
| 32 | RE-3/1/11/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/11/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01843 M5111/L/X4S51 | 13.6 | 13.6147 | 0.0147 | 1 | 0
| 33 | RE-3/1/11/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/11/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00559 M5111/L/X4S51 | 13.6 | 13.6147 | 0.0147 | 0 | 1
| 34 | RE-3/1/12/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/12/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01844 M5112/L/X4S51 | 16.5 | 16.4879 | -0.0121 | 1 | 0
| 35 | RE-3/1/12/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/12/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01845 M5112/L/X4S51 | 16.5 | 16.4879 | -0.0121 | 1 | 0
| 36 | RE-3/1/12/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/12/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00560 M5112/L/X4S51 | 16.5 | 16.4879 | -0.0121 | 0 | 1
| 37 | RE-3/1/13/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/13/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01846 M5113/L/X4S51 | 20.2 | 20.152 | -0.048 | 1 | 0
| 38 | RE-3/1/13/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/13/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01847 M5113/L/X4S51 | 20.2 | 20.152 | -0.048 | 1 | 0
| 39 | RE-3/1/13/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/13/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00561 M5113/L/X4S51 | 20.2 | 20.152 | -0.048 | 0 | 1
| 40 | RE-3/1/14/A/FAR | X4S51 | RE-3/1/14/A/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01848 M5114/L/X4S51 | 23.5 | 23.452 | -0.048 | 1 | 0
| 41 | RE-3/1/14/B/FAR | X4S51 | RE-3/1/14/B/FAR/LV/X4S51 | 3RE 01849 M5114/L/X4S51 | 23.5 | 23.452 | -0.048 | 1 | 0
| 42 | RE-3/1/14/C/FAR | X4S51 | RE-3/1/14/C/FAR/LV/X4S51 | 3RE 00562 M5114/L/X4S51 | 23.5 | 23.452 | -0.048 | 0 | 1
| 43 | RE-3/1/15/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/15/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01850 M5115/L/X2V52 | 18.3 | 18.2996 | -0.0004 | 1 | 0
| 44 | RE-3/1/15/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/15/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01851 M5115/L/X2V52 | 18.3 | 18.2996 | -0.0004 | 1 | 0
| 45 | RE-3/1/15/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/15/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00563 M5115/L/X2V52 | 18.3 | 18.2996 | -0.0004 | 0 | 1
| 46 | RE-3/1/16/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/16/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01853 M5116/L/X2V52 | 15 | 14.9996 | -0.0004 | 1 | 0
| 47 | RE-3/1/16/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/16/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01852 M5116/L/X2V52 | 15 | 14.9996 | -0.0004 | 1 | 0
| 48 | RE-3/1/16/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/16/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00564 M5116/L/X2V52 | 15 | 14.9996 | -0.0004 | 0 | 1
| 49 | RE-3/1/17/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/17/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01855 M5117/L/X2V52 | 14.7 | 14.6597 | -0.0403 | 1 | 0
| 50 | RE-3/1/17/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/17/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01854 M5117/L/X2V52 | 14.7 | 14.6597 | -0.0403 | 1 | 0
| 51 | RE-3/1/17/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/17/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00565 M5117/L/X2V52 | 14.7 | 14.6597 | -0.0403 | 0 | 1
| 52 | RE-3/1/18/A/NEAR | X2V52 | RE-3/1/18/A/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01857 M5118/L/X2V52 | 17.5 | 17.5329 | 0.0329 | 1 | 0
| 53 | RE-3/1/18/B/NEAR | X2V52 | RE-3/1/18/B/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 01856 M5118/L/X2V52 | 17.5 | 17.5329 | 0.0329 | 1 | 0
| 54 | RE-3/1/18/C/NEAR | X2V52 | RE-3/1/18/C/NEAR/LV/X2V52 | 3RE 00566 M5118/L/X2V52 | 17.5 | 17.5329 | 0.0329 | 0 | 1
[8 empty] | Total to order |  | 18

## Cavitech
REM31
LV Cables RE-3/1 (from 22 Oct 2019)
Ian 2 March 2020
| No. | Start Point | Length | Quantity
[m]
| 1 | RE-3/1/01/C/NEAR | 20.5 | 1
| 2 | RE-3/1/02/C/NEAR | 23.4 | 1
| 3 | RE-3/1/03/C/NEAR | 26.4 | 1
| 4 | RE-3/1/04/C/NEAR | 29.3 | 1
| 5 | RE-3/1/05/C/NEAR | 32.3 | 1
| 6 | RE-3/1/06/C/FAR | 18.4 | 1
| 7 | RE-3/1/07/C/FAR | 15.4 | 1
| 8 | RE-3/1/08/C/FAR | 12.5 | 1
| 9 | RE-3/1/09/C/FAR | 9.5 | 1
| 10 | RE-3/1/10/C/FAR | 10.7 | 1
| 11 | RE-3/1/11/C/FAR | 13.6 | 1
| 12 | RE-3/1/12/C/FAR | 16.5 | 1
| 13 | RE-3/1/13/C/FAR | 20.2 | 1
| 14 | RE-3/1/14/C/FAR | 23.5 | 1
| 15 | RE-3/1/15/C/NEAR | 18.3 | 1
| 16 | RE-3/1/16/C/NEAR | 15 | 1
| 17 | RE-3/1/17/C/NEAR | 14.7 | 1
| 18 | RE-3/1/18/C/NEAR | 17.5 | 1
|  | Total | 337.7 | 18